«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в  МБОУ СОШ №1 г. Чадана  на  2024– 2025 учебный год.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Октябрь | Ондар Х.В Монгуш Ч. Б |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 г. Чадана | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 1 г. Чадана - Разработка и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение Программы целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества_(издание приказа) | Октябрь | Ондар Х.В |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Октябрь | Ондар Х.В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Ноябрь | Ондар Х.В Монгуш Ч. Б |
|  |  |  | - Сформировать программы по выбранным формам наставничества. | Ноябрь | Ондар Х.В |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. | Ноябрь | Директор школы ЗД по УВР Методист Программист |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов желающих принять участие в программе наставничества. | Ноябрь | Методист школы |

|  |  |  | 2.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Ноябрь | Методист школы |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь | Методист школы ЗД по УВР |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь | Методист школы ЗД по УВР |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ноябрь | Методист школы |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | 1 четверть | Методист школы ЗД по УВР |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | 1 четверть | Методист школы ЗД по УВР |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | 1 четверть | Методист школы ЗД по УВР |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | В течение года | Методист школы ЗД по УВР |

| 5. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Декабрь | Методист школы ЗД по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | В конце года | Директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. - Проведение школьного/муниципального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | В конце года | Директор школы |